|  | Metodología AI-DLC Cómo construimos software con IA generativa Elaborado por: Equipo de IA Generativa |
| --- | --- |

## Contenido

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| 1. El método | Qué es AI-DLC y en qué se apoya |
| 2. Alcance | Qué trabajo recorre el ciclo completo y qué queda fuera |
| 3. Artefactos | Las seis piezas con las que trabaja el método |
| 4. Fases y rituales | Cómo se ordena el trabajo y cómo trabaja el equipo |
| 5. El flujo | Los nueve pasos, del Intent al despliegue |
| 6. Herramientas y skills | Qué capacidad cubre cada fase y con qué se resuelve hoy |
| 7. Gobernanza | Qué controla el proceso y qué evidencia queda |
| 8. Adopción | Cómo se incorpora el equipo al método |
| Referencias | Fuentes del método y políticas aplicables |

# 1. EL MÉTODO

AI-DLC es la metodología de AWS para construir software con IA generativa, publicada en julio de 2025. El proceso coloca a la IA en el centro del desarrollo: en cada actividad, la IA analiza el contexto, propone un plan y pregunta lo que no sabe. El equipo corrige y aprueba; con esa aprobación, la IA implementa. El mismo ciclo gobierna los requisitos, el diseño, el código, las pruebas y el despliegue.

Figura 1. La IA propone, el equipo decide.

El método nace de un límite que a menudo afecta al equipo de desarrollo: el asistente que autocompleta hace tareas sueltas sin contexto del sistema, y la IA que construye solo entrega software que nadie puede defender ante un cliente. AI-DLC evita los dos extremos: la IA hace el trabajo, una persona toma cada decisión.

# 2. ALCANCE: CUÁNDO APLICA Y CUÁNDO NO

El ciclo completo está pensado para sistemas con complejidad de arquitectura, decisiones de diseño que negociar y exigencias de escala, integración o cumplimiento. El trabajo simple no lo necesita.

El alcance se decide por cambio, no por proyecto. Un cambio recorre el ciclo completo si cumple al menos una de estas condiciones:

- cambia un flujo de negocio;

- toca más de un componente;

- lleva más de dos días de trabajo;

- automatiza una decisión que afecta a una persona.

Si no cumple ninguna, entra directo a la construcción con el ticket como única especificación.

# 3. ARTEFACTOS

El trabajo no avanza solo con decisiones sueltas. Cada paso deja algo concreto: una definición de lo que se quiere conseguir, una parte del sistema que se va a construir, un diseño o un paquete listo para desplegar.

Esos resultados son los artefactos. Hay seis y acompañan al trabajo de principio a fin. Tres sirven para organizar qué se va a construir y cómo se va a dividir el trabajo; los otros tres son los resultados que produce la construcción.

## Organizan el trabajo

| Artefacto | Qué es |
| --- | --- |
| Intent | Lo que se quiere lograr, dicho en términos de negocio. El equipo define el destino y la IA propone el camino. |
| Unit | Una parte del sistema que se construye y se entrega por sí sola. Un Intent se descompone en Units; equivalen a los subdominios del diseño guiado por el dominio o a las épicas de Scrum. |
| Bolt | El ciclo en que se construye un Unit. Es lo que en Scrum era el sprint, pero de horas o días en lugar de semanas. Un Unit puede necesitar varios Bolts. |

## Produce la construcción

| Artefacto | Qué es |
| --- | --- |
| Domain Design | La lógica de negocio de un Unit, sin decidir todavía la tecnología. La IA modela con diseño guiado por el dominio: agregados, entidades, objetos de valor, eventos, repositorios. |
| Logical Design | El mismo diseño, ya resuelto para los requisitos no funcionales y con los patrones de arquitectura que correspondan. Cada decisión queda registrada en un ADR que una persona valida. |
| Deployment Units | El paquete listo para desplegar: el código ejecutable, su configuración y su infraestructura. |

Un requisito no funcional describe qué tan bien hace el sistema lo que hace: cuánto tarda, cuánto aguanta, qué registra, qué protege.

Ninguno de los seis se descarta al cerrar la fase. Todos quedan guardados y la IA los usa como memoria de contexto durante el resto del ciclo: el diseño recuerda lo que se decidió en los requisitos, y el despliegue recuerda lo que se decidió en el diseño.

# 4. FASES Y RITUALES

La metodología ordena el trabajo en tres fases y define cómo trabaja el equipo dentro de cada una. Los rituales son esas sesiones de trabajo: el equipo revisa en vivo lo que la IA propuso y decide sobre la marcha.

Figura 2. El ciclo completo: roles, fases y artefactos.

### Inception: qué construir y por qué

La IA propone las historias de usuario, los criterios de aceptación, los requisitos no funcionales, los riesgos y la descomposición del Intent en Units. El equipo revisa esa propuesta en vivo y corrige lo que está sobre-diseñado o lo que quedó corto. Ese ritual es la Mob Elaboration, y en él participan el Product Owner, los desarrolladores y la IA. La fase cierra con los Units aprobados y los Bolts sugeridos para construirlos.

### Construction: cómo construirlo

Cada Unit se construye en uno o más Bolts. La IA modela el dominio, resuelve los requisitos no funcionales y genera el código con sus pruebas. Los equipos intercambian las especificaciones de integración y deciden los patrones de arquitectura: es la Mob Construction. Para validar el resultado contra lo que se pidió, el Product Owner vuelve a la mesa en la Mob Testing. La fase cierra con Deployment Units probados.

### Operations: mantenerlo vivo

Despliegue, observabilidad e incidentes, con la IA analizando métricas, registros y trazas para anticipar anomalías. No tiene un ritual propio.

### Los puntos de validación

Ninguna fase avanza sola. En cada paso la IA presenta su propuesta y espera; el trabajo continúa cuando una persona la aprueba.

# 5. EL FLUJO

El ciclo se recorre en nueve pasos, del Intent al sistema en producción.

Figura 3. Los nueve pasos, agrupados en tres fases.

El recorrido empieza con un plan. La IA lee la intención de negocio y propone los pasos necesarios para llevarla a cabo; el equipo lo revisa, lo corrige y lo aprueba. Después la IA descompone cada paso en tareas más finas, bajo la misma revisión. Cada paso deja artefactos que el siguiente usa como contexto, y por eso el orden importa.

## Sistema nuevo y sistema existente

Los nueve pasos son los mismos en los dos casos. La diferencia está al principio de Construction: cuando el sistema ya existe, antes de modelar el dominio hay que elevar el código a un modelo.

La IA lee el código y produce dos representaciones. El modelo estático muestra los componentes del dominio, sus responsabilidades y sus relaciones. El modelo dinámico muestra cómo esos componentes interactúan para resolver los casos de uso principales. Los desarrolladores y el Product Owner revisan y corrigen ambos modelos antes de continuar; con eso resuelto, el resto del recorrido es igual al de un sistema nuevo.

# 6. HERRAMIENTAS Y SKILLS

El método no depende de una plataforma. Define qué capacidad hace falta en cada fase; cada proyecto la cubre con la herramienta que tenga.

| Fase | Qué capacidad hace falta | Con qué se cubre hoy | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | Producir la spec en tres artefactos, cada uno con aprobación explícita | Kiro | Real |
| Construction | Un asistente que cargue las reglas del repositorio, y una revisión con veredicto antes de integrar | Claude Code; Forge, orquestación de corridas autónomas con revisores y veredicto PASS/DENY/DENYSPEC | Real |
| Operations | Verificaciones automáticas en cada cambio | El CI de cada proyecto, con definiciones por stack | Real |

La herramienta importa menos que lo que se le carga. Una skill es un paquete de estándares e instrucciones que la herramienta levanta sola cuando la tarea coincide, y con eso todos recorren el mismo camino sin tener que acordarse de nada.

Cada herramienta mantiene su propia documentación. Pero documentar una regla no es suficiente: si de verdad importa, debe salir de la documentación y bajar al CI o a un hook de Git, donde pueda hacerse cumplir automáticamente.

# 7. GOBERNANZA

El proceso deja constancia de quién decidió qué. Esa constancia es lo que responde a un auditor o al oficial de cumplimiento de un cliente.

La política de gobernanza de IA del grupo fija la regla que gobierna todo lo demás:

Todo código generado por IA pasa revisión humana antes de integrarse. El merge lo ejecuta siempre una persona identificable.

La responsabilidad de cada cambio recae siempre en una persona con nombre; ningún agente es Accountable de nada, nunca.

Esa regla se sostiene sobre lo que el ciclo va dejando escrito. Los artefactos no se descartan al cerrar cada fase: la prueba lleva al código, el código al requisito y el requisito a la historia de usuario que lo originó. AWS señala esa trazabilidad de punta a punta como el requisito crítico para la revisión regulatoria, y es lo que permite reconstruir después por qué el sistema hace lo que hace.

Lo que no salió bien también queda registrado. Toda escalación, incidente o sorpresa relevante produce un post-mortem corto con número correlativo. No es burocracia: sus conclusiones se convierten en cambios concretos, sea una regla, una skill o una verificación del CI.

# 8. ADOPCIÓN

La inducción al método es la misma para todo el equipo, sin importar el proyecto en el que esté. El método no se estudia, se practica: los rituales se aprenden ejecutándose sobre trabajo real.

La inducción tiene cuatro piezas:

- Este documento — el vocabulario, el ciclo completo y por qué el método importa.

- Las herramientas del proyecto — instaladas y configuradas, con las reglas del repositorio cargadas.

- El flujo de un cambio — un caso recorrido de principio a fin, del Intent al despliegue.

- El primer trabajo acompañado — un cambio real, no un ejercicio, junto a alguien que ya recorrió el ciclo.

La inducción termina cuando ese primer cambio llega a producción.

# REFERENCIAS

- AWS, Method Definition Paper de AI-DLC, julio de 2025: fases, artefactos, rituales y los nueve pasos del flujo.

- AWS, blog «AI-Driven Development Life Cycle: Reimagining Software Engineering», 31 de julio de 2025.

- AWS, blog «Building with AI-DLC using Amazon Q Developer», 29 de noviembre de 2025.

- AWS, blog «AI-Driven Development Lifecycle for Financial Services», 26 de mayo de 2026: trazabilidad y controles en entornos regulados.

- AWS, repositorio awslabs/aidlc-workflows, licencia MIT-0. La implementación 2.0 reorganiza el ciclo en más fases y etapas que las descritas aquí.